## Table 1 (2)
Project Charter
Titulo | Implementación de Sistema Web de Gestión de Inventarios con Metodología ABC |  | Jefe de Proyecto |  | Steven Chuquipoma
Fecha inicio | 2025-03-24 | Fecha fin | Sponsor |  | Ale Masias
Necesidad del negocio
La empresa ALE MASIAS necesita mejorar su gestión de inventario, actualmente realizada de forma manual con hojas de Excel, lo que genera errores, retrasos y falta de trazabilidad. Se requiere de un sistema web que automatice estos procesos, mejore el control del stock y permita clasificar productos estratégicamente con la metodología ABC, optimizando así la operatividad y la toma de decisiones.
Alcance |  |  | Entregables
Desarrollo de un sistema web que remplace el control de manual de Excel. |  |  | 1. Lean Canvas
Digitalización de registros de ingresos, salidas y traslados de productos terminados. |  |  | 2. Project Charter Basico
Clasificación automática de productos segun su valor (utilizando la metodología ABC). |  |  | 3. Cronograma
Notificar la priorización en la gestión de stock basado en los criterios de rotación y margen.
Generación de historial de movimientos (como generación de guias de traslado de almacén a tienda/tienda a tienda).
Generación de Dashboards con indicadores calves (niveles de stock, productos más vendidos, productos para reposición).
Riesgos y problemas |  |  | Suposiciones y dependencias
La empresa actualmente no cuenta con la infraestructura adecuada de TI, por lo que el sistema deberá adaptarse a sus capacidades existentes. |  |  | Hojas de excel con el control del inventario
La migración de datos históricos desde Excel al nuevo sistema requerirá un periodo de ajuste y validación.
El personal habituado a procesos manuales podría presentar resistencia inicial a la adopción del sistema.
La disponibilidad de internet estable en talleres y tiendas podría afectar el uso continuo del sistema web.
No incluirá integración con facturación electrónica ni pasarelas de pago (se dejará para una segunda etapa).
Costos
El presupuesto es de $ 10000
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
Levantamiento de Información (Descripcion de empresa, Problemática, misión, visión, etc.) |  |  | Steven | 2025-04-09 | 2025-04-09
Diseño y aprobacion del Lean Canvas |  |  | Joaquin | 2025-04-09 | 2025-04-09
Diseño y aprobacion del Project Charter Basico |  |  | Joaquin | 2025-04-10 | 2025-04-10
Diseño y aprobacion del Diagrama de Gantt |  |  | Jairo | 2025-04-10 | 2025-04-10
Equipo |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | CHUQUIPOMA DAMIAN, STEVEN |  | Sponsor
Desarrollador | SALAS AYQUIPA, JAIRO BRUCE |  | Gerente
Desarrollador | PAUCAR TIRADO, LEONARDO JOAQUIN
Desarrollador

## Table 1
Project Charter
Titulo | Implementación de Sistema Web de Gestión de Inventarios con Metodología ABC |  | Jefe de Proyecto |  | Steven Chuquipoma
Fecha inicio | 2025-03-24 | Fecha fin | Sponsor |  | Ale Masias
Necesidad del negocio
La empresa ALE MASIAS necesita mejorar su gestión de inventario, actualmente realizada de forma manual con hojas de Excel, lo que genera errores, retrasos y falta de trazabilidad. Se requiere de un sistema web que automatice estos procesos, mejore el control del stock y permita clasificar productos estratégicamente con la metodología ABC, optimizando así la operatividad y la toma de decisiones.
Alcance |  |  | Entregables
Desarrollo de un sistema web que remplace el control de manual de Excel. |  |  | 1. Lean Canvas
Digitalización de registros de ingresos, salidas y traslados de productos terminados. |  |  | 2. Project Charter Basico
Clasificación automática de productos segun su valor (utilizando la metodología ABC). |  |  | 3. Cronograma
Notificar la priorización en la gestión de stock basado en los criterios de rotación y margen.
Generación de historial de movimientos (como generación de guias de traslado de almacén a tienda/tienda a tienda).
Generación de Dashboards con indicadores calves (niveles de stock, productos más vendidos, productos para reposición).
Riesgos y problemas |  |  | Suposiciones y dependencias
La empresa actualmente no cuenta con la infraestructura adecuada de TI, por lo que el sistema deberá adaptarse a sus capacidades existentes. |  |  | Hojas de excel con el control del inventario
La migración de datos históricos desde Excel al nuevo sistema requerirá un periodo de ajuste y validación.
El personal habituado a procesos manuales podría presentar resistencia inicial a la adopción del sistema.
La disponibilidad de internet estable en talleres y tiendas podría afectar el uso continuo del sistema web.
No incluirá integración con facturación electrónica ni pasarelas de pago (se dejará para una segunda etapa).
Costos
El presupuesto es de $10000
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
Levantamiento de Información (Descripcion de empresa, Problemática, misión, visión, etc.) |  |  | Steven | 2025-04-09 | 2025-04-09
Diseño y aprobacion del Lean Canvas |  |  | Joaquin | 2025-04-09 | 2025-04-09
Diseño y aprobacion del Project Charter Basico |  |  | Joaquin | 2025-04-10 | 2025-04-10
Diseño y aprobacion del Diagrama de Gantt |  |  | Jairo | 2025-04-10 | 2025-04-10
Equipo |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | CHUQUIPOMA DAMIAN, STEVEN |  | Sponsor
Desarrollador | SALAS AYQUIPA, JAIRO BRUCE |  | Gerente
Desarrollador | PAUCAR TIRADO, LEONARDO JOAQUIN
Desarrollador